## Лист1
Name | Planned QA LOE mh | QA Engineer | Priority | Actual QA LOE mh | TС status | 2021-11-14 | 2021-11-15
Smoke Testing
Выход из программы нажатием «Выход» | 1 | Александра Борзунова | High |  | Pass |  | Pass
Создание новой записи | 1 | Александра Борзунова | High |  | Pass |  | Pass
Configuration Testing
Запуск под Windows 10 | 2 | Александра Борзунова | High |  | Pass | Pass
Запуск под Windows 8 | 1 | Александра Борзунова | High |  | Pass | Pass
Запуск под Windows 7 | 1 | Александра Борзунова | High |  | Pass | Pass
Запуск под Windows XP | 2 | Александра Борзунова | High |  | Pass | Pass
Function Testing
Выход из программы нажатием «Закрыть» | 1 | Ксения Бондарева | High |  | Pass | Pass
Отмена закрытия программы | 1 | Ксения Бондарева | High |  | Fail | Fail
Выход из программы в процессе создания записи | 1 | Ксения Бондарева | High |  | Pass | Pass
Ввод заголовка записи | 1 | Ксения Бондарева | High |  | Pass |  | Pass
Установка даты вводом с клавиатуры | 1 | Ксения Бондарева | High |  | Fail |  | Fail
Ввод даты с клавиатуры в неверном формате | 1 | Ксения Бондарева | Medium |  | Pass |  | Pass
Установить дату при помощи календаря | 1 | Ксения Бондарева | Medium |  | Pass |  | Pass
Установить важность записи из выпадающего списка | 1 | Ксения Бондарева | Medium |  | Fail |  | Fail
Установить важность записи при помощи trackBar | 2 | Ксения Бондарева | Medium |  | Fail |  | Fail
Установить цвет фона карточки из базовой палитры | 4 | Ксения Бондарева | Medium |  | Pass |  | Pass
Установить пользовательский цвет фона карточки | 1 | Сергей Ламакин | Low |  | Pass |  | Pass
Ввод текста записи | 1 | Сергей Ламакин | High |  | Pass |  | Pass
Сохранение введенного текста | 1 | Сергей Ламакин | High |  | Fail |  | Fail
Создание нескольких записей | 1 | Сергей Ламакин | High |  | Pass |  | Pass
Сохранение с помощью кнопки «Save» новой записи | 2 | Сергей Ламакин | High |  | Fail |  | Fail
Сохранение новой записи с помощью комбинации «Запись»>«Сохранить» | 1 | Сергей Ламакин | High |  | Fail | Fail
Сохранение новой записи с помощью комбинации «Запись»>«Сохранить как» | 1 | Андрей Курапов | High |  | Fail | Fail
Сохранение измененной записи с помощью кнопки «Save» | 1 | Андрей Курапов | High |  | Fail | Fail
Сохранение измененной записи с помощью комбинации «Запись»>«Сохранить» | 1 | Андрей Курапов | High |  | Fail | Fail
Сохранение измененной записи с помощью комбинации «Запись»>«Сохранить как» | 2 | Андрей Курапов | High |  | Pass | Pass
Проверка появления Message Box об удалении записи | 2 | Андрей Курапов | High |  | Fail | Fail
Проверка удаления пустой записи | 1 | Андрей Курапов | Medium |  | Fail | Fail
Проверка отмены удаления записи с помощью кнопки “cancel" | 1 | Андрей Курапов | Medium |  | Fail |  | Fail
Проверка отмены удаления записи с помощью кнопки "крестик" в Message Box | 2 | Андрей Курапов | Medium |  | Fail |  | Fail
Проверка элемента меню “справка” | 1 | Андрей Курапов | Medium |  | Fail |  | Fail
Проверка сохранения положения splitter’а между запусками программы | 1 | Андрей Курапов | Low |  | Pass |  | Pass
Проверка возможности просматривать несколько файлов | 1 | Андрей Курапов | High |  | Pass |  | Pass
Проверка возможности редактировать несколько файлов. | 1 | Андрей Курапов | Medium |  | Pass |  | Pass
Проверка возможности изменить текст записи | 1 | Андрей Курапов | High |  | Fail |  | Fail
Проверка возможности изменить дату записи | 1 | Андрей Курапов | High |  | Pass |  | Pass
Проверка возможности изменить важность записи с помощью выпадающего списка | 1 | Андрей Курапов | High |  | Pass | Pass
Проверка возможности изменить важность записи с помощью графического элемента «ползунок» | 1 | Сергей Ламакин | High |  | Pass | Pass
Проверка синхронизации графического элемента «ползунок» при изменении важности записи с помощью выпадающего списка | 2 | Сергей Ламакин | High |  | Fail | Fail
Проверка корректного отображения сохраненной записи | 4 | Сергей Ламакин | High |  | Pass | Pass
Проверка возможности изменить заголовок записи | 1 | Сергей Ламакин | High |  | Pass | Pass
Проверка синхронизации выпадающего списка при изменении важности записи с помощью графического элемента «ползунок» | 1 | Сергей Ламакин | High |  | Fail | Fail
Volume Testing
Открыть несколько новых записей | 1 | Сергей Ламакин | High |  | Pass | Pass
Открыть несколько существующих записей | 2 | Сергей Ламакин | High |  | Pass | Pass
User Interface Testing
Свернуть главную форму | 1 | Сергей Ламакин | Medium |  | Pass |  | Pass
Свернуть форму записи | 1 | Сергей Ламакин | Medium |  | Pass |  | Pass
Переход в полноэкранный режим . Главная форма | 2 | Сергей Ламакин | Medium |  | Pass |  | Pass
Переход в полноэкранный режим . Окно записи | 1 | Сергей Ламакин | Medium |  | Pass |  | Pass
Выход из полноэкранного режима. Главная форма | 1 | Сергей Ламакин | Medium |  | Pass | Pass
Выход из полноэкранного режима .Окно записи | 2 | Сергей Ламакин | Medium |  | Pass | Pass
Проверка изменения размеров панели с информацией о записи и страницы свойств | 1 | Сергей Ламакин | Medium |  | Pass | Pass